## 타임라인
프로젝트 타임라인
프로젝트 이름 |  | 관통 프로젝트(가제: 몸메.MomjjangMate) |  | 회사명 | [6 empty] | SSAFY
프로젝트 관리자 |  | 이다영, 허지영 |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-05-03
단계 |  |  | 세부정보 | Q1 | [14 empty] | Q2
|  |  |  | 5월 1주 |  |  |  |  | 5월 2주 | [6 empty] | 5월 3주 | [6 empty] | 5월 4주
| 프로젝트 주: 4주 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 프로젝트 기획 |  | - 아이디어 도출 | 5월 4주 25: 프로젝트 종료
- 프론트 목업 | bar: 5월 1주 3 to 5월 1주 4
- 기능정의서 | bar: 5월 1주 4 to 5월 1주 5
- api 정의 | bar: 5월 2주 6 to 5월 2주 7
- erd | bar: 5월 2주 7
2 | 개발 |  | - 백엔드 api 개발 | bar: 5월 2주 8 to 5월 2주 12
- 프론트 개발 | bar: 5월 3주 13 to 5월 4주 22
- 프론트 세부 개발은 계획 나오면 더 세분화
3 | 테스트 (시간이 없으니까 개발하면서 테스트 하면서 해야할덧) |  | - 단위테스트 | bar: 5월 3주 16 to 5월 4주 22
- 백엔드, 프론트엔드 통합 테스트 | bar: 5월 4주 22 to 5월 4주 23
4 | 발표준비 |  | - 발표 준비 | bar: 5월 4주 23 to 5월 4주 24
5 | 프로젝트 종료 |  | - 보고서 쓸게 있으려나..?